Программа действий

**«Вместе защитим»**

по предотвращению жестокого обращения с детьми

 и помощи детям, пострадавшим от насилия.

План деятельности

2016 – 2017 гг. г. Нижний Тагил

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Деятельность | Сроки  | Ответственные за выполнение | Результаты |
| **Задача №1.** Развитие в г. Нижнем Тагиле сетевой инфраструктуры по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, переживших насилие, усовершенствование сетевого взаимодействия городских служб и организаций, оказывающих помощь детям и семьям в кризисной ситуации, с активным участием социально ориентированных НКО и представителей общественности.  |
| 1.1 | Создание рабочей экспертной группы программы «Вместе защитим».  | Ноябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г. | Совет НКО г. Нижнего ТагилаАНО «Центр семейной терапии и консультирования» | - разработан скоординированный план действий- разработан алгоритм действий специалистов при выявлении случая жестокого обращения; - дана экспертная оценка проведенных мероприятий;- обеспечено участие представителей общественности и социально ориентированных НКО в работе группы. |
| 1.2 | Общественный мониторинг деятельности. | Ноябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г. | Общественная палата г. Нижнего ТагилаСовет НКО г. Нижнего ТагилаРабочая экспертная группа | Обеспечена открытость и общественный контроль за выполнением плана действий. |
| 1.3 | Городской круглый стол «Вместе защитим». | Ноябрь 2016 г. | Общественная палата г. Нижнего ТагилаСовет НКО г. Нижнего ТагилаАдминистрация г. Н.Тагила | Сформулированы цели, задачи, базовые принципы реализации программы действий «Вместе защитим».Обсужден план действий. |
| 1.4 | Создание городского общественного методического ресурсного центра для специалистов городских служб и социально ориентированных НКО по теме проекта. | Ноябрь 2016 – май 2017 гг. | АНО «Центр семейной терапии и консультирования»СРОО «Город добрых людей» | - обеспечена методическая и организационная помощь специалистам служб и НКО;- привлечены и обучены добровольцы;- разработан и изготовлен комплект информационных и методических материалов. |
| 1.5 | Проведение базовой обучающей программы для специалистов городских служб и социально ориентированных НКО:1 сем.: «Жестокое обращение с детьми: алгоритм действий при выявлении случая»;2 сем.: «Сопровождение ребенка, пережившего жестокое обращение и насилие. Межведом-ственное взаимодействие. Ведение случая междисциплинарной бригадой»;3 сем.: «Участие психологов и педагогов в допросе несовершенн.»;4 сем.: «Реабилитация детей, ставших жертвами жестокого обращения и насилия». | Ноябрь – декабрь 2016 г. | АНО «Центр семейной терапии и консультирования»СРОО «Город добрых людей» | - повышена квалификация специалистов служб и НКО;- созданы условия для внедрения в работу служб современных профилактических и реабилитационных технологий;- повышена квалификация и компетенции специалистов (педагогов, психологов, следователей) при проведении следственных действий с несовершеннолетними из целевой группы проекта. |
| **Задача №2.** Проведение городской информационной кампании по профилактике насилия в отношении детей. Привлечение внимания общественности к проблеме жестокого обращения с детьми, внедрение в общественное сознание понимания недопустимости жестокого обращения с детьми. Повышение информированности родительской общественности и специалистов служб системы охраны детства об алгоритме действий при выявлении ситуации жестокого обращения. Обучение родителей и детей навыкам обеспечения личной безопасности ребенка. |
| 2.1 | Проведение информационных семинаров для специалистов служб, работающих с детьми (школы, детские больницы, социальные центры и пр.) «Раннее выявление ситуации жестокого обращения с детьми. Алгоритм действий специалиста. Пути профилактики». | Ноябрь 2016 г. – февраль 2017 г. | Управление социальной политики по г. Нижний Тагил и Пригородному району;Управление образования Администрации г. Н. Тагил;Управление социальных программ и семейной политики Администрации города;АНО «Центр семейной терапии и консультирования». | Повышена информированность специалистов служб об алгоритме действий при выявлении случая жестокого обращения с ребенком. |
| 2.2 | Родительские собрания и мастер-классы для родителей «Вместе защитим». | Ноябрь 2016 – май 2017 гг. | Управление социальной политики по г. Нижний Тагил и Пригородному району;Управление образования Администрации г. Н. Тагил;АНО «Центр семейной терапии и консультирования»;СРОО «Город добрых людей»;Активисты Советов школ и родительских комитетов. | Повышена информированность родителей об алгоритме действий при выявлении случая жестокого обращения с ребенком.Повышена компетентность родителей по обучению детей навыкам личной безопасности. |
| 2.3 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников детских учреждений, активистов родительских комитетов школ, добровольцев НКО по проведению с детьми тренингов по методике «Личная безопасность ребенка». | Ноябрь 2016 – май 2017 гг. | Управление образования Администрации г. Н.Тагил;Совет НКО г. Н.Тагил;АНО «Центр семейной терапии и консультирования»СРОО «Город добрых людей». | В работу учреждений внедрена профилактическая технология по обучению детей и родителей навыкам личной безопасности. |
| 2.4 | Обучение детей навыкам личной безопасности (дома, на улице, в интернете).Проведение игровых занятий – тренингов для детей. | Ноябрь 2016 – август 2017 гг. | Управление образования Администрации г. Нижний Тагил;Советы школ. Студенческие педагогические отряды. | Повышены навыки и компетенции детей по обеспечению личной безопасности.  |
| 2.5 | Проведение городской информационной акции «Детский телефон доверия»:(дети получат наклейку в школьный дневник). | Ноябрь – декабрь 2016 г. | Управление образования Администрации г. Н.Тагил;АНО «Центр семейной терапии и консультирования»СРОО «Город добрых людей». | Повышена информированность школьников и учителей о работе общероссийской линии Телефона доверия.Обеспечена доступность получения услуг кризисного психологического онлайн-консультирования. |
| 2.6 | Проведение уличной информационной акции «Вместе защитим» с проведением соцопроса по теме проекта, раздачей информационных материалов. | Июнь2017 г. | АНО «Центр семейной терапии и консультирования»;СРОО «Город добрых людей»;Студенческий педагогический отряд «Империо»;Совет НКО г. Нижний Тагил. | Привлечено внимание и повышена информированность общественности.Проведен анализ полученных результатов опроса, аналитическая информация размещена в региональных СМИ. |
| **Задача №3.** Обеспечение беспрепятственного доступа детей и их семей к социально-психологической помощи и реабилитации, обеспечение прав детей при оказании помощи. |
| 3.1 | Создание и работа общественной кризисной психологической службы для детей, ставших жертвами жестокого обращения, и их семей. | Ноябрь 2016 – декабрь 2017 гг. | АНО «Центр семейной терапии и консультирования» | Обеспечена доступность кризисной психологической и информационной помощи для несовершеннолетних, переживших жестокое обращение;Созданы условия для предупреждения отдаленных последствий травматизации у детей из целевой группы.  |